## Slide 1: RAPAT KOORDINASI VIRTUAL PERSIAPAN HUT 80 PGRI/HGN 2025 PORSENIJAR TINGKAT NASIONAL 2025
Unifah Rosyidi
Ketua Umum PB PGRI

## Slide 2
Agenda
Apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo atas rehabilitasi bapak Rasnal dan Bapak Moeis , Anggota PGRI Kab Luwuk Utara rov Sulsel. TKs kpd Ketua PGRI Luwuk Utara, Kmite Sekolah SMA 1 Luwuk Utara, PGRI Prov Sulsel semua anggota pgri Luwuk Utara dan seluruh Indonesia dan semua fihak atas dukungannya kpd Bapak Guru Rasnal dan pak Moeis
Pembukaan
Pengantar oleh pak sekjen
Laaporan dan Penjelasan Teknis Porsenijar oleh Ketua PGRI Provinsi Jabar
Paparan singkat Ketum
Tanya Jawab
Penutup
Yang tengah diperjuangkan:
Revisi UU Sisdiknas. Tunjangan Progfesi Guru dan Dosen melekat dalam batang tubuh minimal 1 x gaji pokok guru/dosen negeri swasta.
20 % dana Pendidikan dialokasikan kepada dua kementrian penyelenggara Pendidikan yakni Kemendikdasmen dan kemendiktisaintek.
UU Perlidungan Guru
Komtmen mengawal dan memperjuagkan kesejahteraan, profesionalisme dan perlindungan guru.

## Slide 3
PUNCAK HUT KE 80 PGRI DAN HGN 2025
JAKARTA, TG; 29 NOVEMBER JAM 10.00 –15.30
Solidaritas???? Yess!!!!
TEMPAT : GD. BRITAMA ARENA , MAHAKA SQUARE – KELAPA GADING JAKARTA UTARA. JL. KELAPA NIAS HF 3
KELAPA GADING JAKARTA UTARA, 14240
PESERTA: 7.500 peserta perwakilan seluruh Indonesia dan delegasi Porsenijar
Tuan rumah : Pengurus Besar PGRI
CO HOST PGRI Provinsi Daerah Istimewa Jakarta.
Daerah penyangga utama Jabar, Banten dan DKI
Provinsi : Jateng, DIY, Jatim, Bali, Lampung, Bengkulu, Sumsel, Jambi,
Sumbar, dan seterusnya yang msih dapat dijangkau dengan Bus mohon partisipai penuh.
Seluruh wilayah di tanah air mohon partisipasinya. Terima kasih solidaritasnya.
Seluruh peserta membawa makanan dan minuman serta kebutuhan obat2an pribadi masing-masing. Setiap Kelompok membawa kantOng sampah masing2. kita jaga kebersihan, keamanan dan ketertiban.

## Slide 4
Pra acara dan acara masih tentatif
PRA ACARA
Seni budaya
Anugerah kampus dan sekolah Pgri
Anugerah guru, tendik, dosen lembaga pendidikan pgri
Anugerah guru kreativitas dan inovas (guru prima)
Video-video
Acara Utama
Sedang disiapkan
Laporan
Sembutan-sambutan
MOU dengan PMI Nasional
Anugerah Dwija Praja Nugraha kepada Gubernur Walikota
Anugerah Guru, tendik dan admin berdedikasih
Amanat presiden
Doa

## Slide 5
No | Rincian kegiatan | Penanggungjawab | Keterangan | Masalah | Solusi
1 | Perizinan | Mustafa Kemal | DALAM PROSES PENYELESAIAN |  | 
2 | Undangan |  | Presiden, Menteri, Komisi X , Ketua DPR, MPR |  | 
3 | Kuota Peserta |  | 7.500 (5.000 di dlm, 2.500 dluar) |  | 
4 | Keamanan | Mustafa Kemal &Sujito |  |  | 
5 | Pengerahan massa | Ketua/Sekum PGRI Prov/DI se-Indonesia, A. Halim Momo, Sujito, Wijaya, Dudi, Agus Rohiman |  |  | 
6 | DPN | Prof. Dr. Masduki, Dian | Tambahan Bangka Tengah | SULSEL masih polemik | 
7 | Guru Berdedikasi 3T | Baskoro Aji | Sudah ada progres |  | 
8 | Sekolah dan PT. Unggul | BPLP | Pra acara |  | 
9 | Dosen Berprestasi | BPLP | Pra acara |  | 
10 | Admin SIK | Wijaya &Dudi |  |  | 
11 | Persuratan | Sekjen |  |  | 
12 | Sponsorship | Endang dan Arum |  |  | 
13 | Rapat Askesra Pemda DKI |  |  |  | 
14 | NUTP | Endang | Sudah ada tiket & hotel |  | 
15 |  |  |  |  | 
Penanggung : Prof.Dr. Supardi US, M.M., M.Pd (Ketua) dan Prof. Dr. Fathiaty Murtadho, M.Pd (Sekretaris)h

## Slide 6
No | Rincian kegiatan | Penanggungjawab | Keterangan | Masalah | Solusi
16 | Umbul-Umbul HUT | Rato |  |  | 
17 | Panggung/stage |  |  |  | 
18 | Konsumsi |  |  |  | 
19 | Pra Acara |  |  |  | 
20 | Acara Inti |  |  |  | 
21 | Silaturahmi Ibunda Guru |  |  |  | 
22 | PORSENIJAR | Didih Hartaya, Rien Safrina, dan Euis |  |  | 
23 | Bantuan dari Pemda DKI |  |  |  | 
24 | Permasalahan guru di Luwu Utara | Sekjen dan tim |  | Bagaimana penyelesaian masalahnya? | 
25 | Rakornas Virtual |  | 15 November 2025 |  | 
Penanggung Jawab; KETUA UMUM PB PGRI
KETUA
Prof.Dr. Supardi US, M.M., M.Pd (Ketua) dan Prof. Dr. Fathiaty Murtadho, M.Pd (SekretariS)
PANITIA; SEKJEN , KETUA, KETUA DEPARTEMAN, KA PGRI DKI<JABAR DAN BANTEN)
KELENGKAPAN ORGANISASI PUSAT, KARYAWAN DAN YG TERTERA DALAM LAMMPIRAN)

## Slide 7
 | REKAPITULASI PEMBAGIAN KUOTA PESERTA DAN PENGISI ACARA |  |  | 
 | PUNCAK PERINGATAN HUT KE-80 PGRI DAN HGN 2025 |  |  | 
 | TANGGAL 2G NOVEMBER 2025 |  |  | 
 | DI BRITAMA ARENA, JAKARTA |  |  | 
No | Provinsi | Jumlah Peserta | Dalam | Luar
1 | Aceh | 3 |  | 
2 | Sumatera Utara | 5 |  | 
3 | Sumatera Barat | 30 |  | 
4 | Riau | 5 |  | 
5 | Jambi | 15 |  | 
6 | Sumatera Selatan | 75 |  | 
7 | Bengkulu | 15 |  | 
8 | Lampung | 50 |  | 
9 | Bangka Belitung | 5 |  | 
10 | Kepalauan Riau | 5 |  | 
11 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 750 |  | 
12 | Jawa Barat | 4000 |  | 
13 | Jawa Tengah | 400 |  | 
14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 75 |  | 
15 | Jawa Timur | 200 |  | 
16 | Banten | 2500 |  | 
17 | Bali | 40 |  | 
18 | Nusa Tenggara Barat | 5 |  | 
19 | Nusa Tenggara Timur | 5 |  | 
20 | Kalimantan Barat | 15 |  | 
21 | Kalimantan Tengah | 5 |  | 
22 | Kalimantan Selatan | 15 |  | 

## Slide 8
23 | Kalimantan Timur | 10 |  | 
24 | Kalimantan Utara | 15 |  | 
25 | Sulawesi Utara | 3 |  | 
26 | Sulawesi Tengah | 5 |  | 
27 | Sulawesi Selatan | 20 |  | 
28 | Sulawesi Tenggara | 5 |  | 
29 | Gorontalo | 5 |  | 
30 | Sulawesi Barat | 3 |  | 
31 | Maluku | 3 |  | 
32 | Maluku Utara | 3 |  | 
33 | Papua Barat | 3 |  | 
34 | Papua | 3 |  | 
35 | Papua Barat Daya | 5 |  | 
36 | Papua Selatan | 3 |  | 
37 | Peserta dari Porsenijar | 200 |  | 
38 | PB PGRI | 37 |  | 
39 | Perangkat Kelengkapan PB PGRI | 40 |  | 
40. | Lembaga Pendidikan PGRI | 150 |  | 
41 | VIP (Para Menteri dan Pejabat terkait, Dewan Pakar, D.Penasehat DKGI & und lainnya) | 50 |  | 
42. | Penerima Anugerah DPN | 18 |  | 
43. | Pemenang Lomba | 50 |  | 
44. | Pengisi Acara dan Tim Teknis | 100 |  | 
JUMLAH |  | 7500 |  | 
No | Provinsi | Jumlah Peserta | Dam | Luar